## Стратегия тестирования
Тест-план по системному тестированию проекта Graphing (Client/Server)
Цели
Проверить корректную работу клиент-серверной системы визуализации графиков: математическое ядро (3 ветки функции, разрыв в x=1), регистрацию/авторизацию с Blowfish-хешированием, сброс пароля через mail.liquve.space, текстовый TCP-протокол с буферизацией, навигацию форм и валидацию ввода.
Важен критерий: задокументированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом 1
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | hour | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
1 | Математика и График | 1 | Проверить расчёт трёх веток функции (cosh, ln, c/(x-1)) и разрыв в x=1, поведение графика при больших значениях. | 4 | R-01: математический «взрыв» при больших y | Выполнен | Подольская Софья | Демин Владислав | Федькова Мария | https://github.com/Liquve/graphing-server
2 | Авторизация и Безопасность | 1 | Проверить регистрацию, логин, дубликаты, сброс пароля по почте, Blowfish-хеширование, SQL-схему, транзакционные сбои, UNIQUE email, очистку токенов сессии в БД. | 7 | R-03: недоступность почтового сервиса; R-04: инъекции | Выполнен | Подольская Софья | Демин Владислав | Федькова Мария | https://github.com/Liquve/graphing-server
3 | Сеть и Сессии | 2 | Проверить поведение клиента при отсутствии сервера, обработку мусора в протоколе, повторный логин. | 3 | R-02: потеря данных при длинных строках TCP | Выполнен | Подольская Софья | Демин Владислав, Пацев Максим, Федькова Мария | Федькова Мария | https://github.com/Liquve/graphing-server
4 | Навигация и UI/UX | 2 | Проверить цикл навигации Cover→About→Auth→About→Cover, состояние кнопок, масштабирование, читаемость, глазик пароля, фокус Tab. | 4 | none | Выполнен | Подольская Софья | Пацев Максим, Федькова Мария | Федькова Мария | https://github.com/Liquve/graphing-client
5 | Валидация и безопасность ввода | 1 | Проверить пустые поля, запрет @ в логине, формат email, совпадение паролей, защиту от SQL-инъекций, ограничение длины ввода, экранирование спецсимволов через prepared statements. | 5 | R-04: инъекции в поля ввода | Выполнен | Подольская Софья | Демин Владислав, Пацев Максим, Федькова Мария | Федькова Мария | https://github.com/Liquve/graphing-client
6 | Математические вычисления и Таблицы | 2 | Проверить точность округления, целые узлы таблицы, граничные значения (a=0, c<0, c=100). | 3 | R-01: математический «взрыв» | Выполнен | Подольская Софья | Демин Владислав | Федькова Мария | https://github.com/Liquve/graphing-server
7 | Сетевая устойчивость и Сервер | 1 | Проверить регистрацию с автоматическим входом, повторный логин после logout, разрыв БД, длинный ответ, неизвестный тип запроса. | 3 | R-02: потеря данных при длинных строках TCP | Выполнен | Подольская Софья | Демин Владислав, Пацев Максим, Федькова Мария | Федькова Мария | https://github.com/Liquve/graphing-server
Итого |  |  |  | 29

## Чек-лист
ID | Тест-кейс | Действие | Входные данные | Ожидаемый результат | Фактический результат | Статус | Приоритет | Комментарий
TC-01 | Расчёт ветки x < 0 | Изменить a на 2 в окне графика. | a=2, b=0, c=0 | В таблице значения y = cosh(2x), линия графика красного цвета. | Таблица показала значения cosh(2x), линия отрисована красным. | Pass | High | Успешно
TC-02 | Расчёт ветки 0 ≤ x < 1 | Изменить b на 5 в окне графика. | a=0, b=5, c=0 | Линия зелёного цвета, значения логарифмические y=ln(5x+1). | Линия отрисована зелёным, значения совпали с log(5x+1). | Pass | High | Успешно
TC-03 | Разрыв функции в x = 1 | Посмотреть таблицу и график в точке x = 1. | любые a,b,c (например a=1,b=1,c=1) | В таблице прочерк «—», на графике — физический разрыв линии. | В таблице на x=1 стоит «—», график зелёной и синей веток не соединён. | Pass | High | Успешно
TC-04 | Масштабирование при больших y | Ввести a = 10 (y становится очень велик). | a=10, b=0, c=0 | График не исчезает, а упирается в верхнюю границу виджета. | Линия видна вблизи x=0, дальше упирается в границу области отрисовки. | Pass | High | Успешно
TC-05 | Регистрация нового пользователя | Ввести валидные данные и нажать «Зарегистрироваться». | login=testuser, password=Pass1234, email=test@mail.ru | Пользователь создаётся, происходит автоматический переход на окно графика. | Пользователь создан в БД, открылось окно с графиком на весь экран. | Pass | High | Успешно
TC-06 | Дубликат логина | Регистрация на уже существующий логин. | login=testuser (уже есть в БД) | Ошибка от сервера: «User with this login or email already exists». | Получена ошибка «User with this login or email already exists», регистрация не выполнена. | Pass | High | Успешно
TC-07 | Защита длины ввода (логин) | Вставить текст из 100 символов в поле логина. | Логин = строка 100 символов | Поле блокирует ввод после 32 символов. | Поле приняло ровно 32 символа, далее ввод заблокирован. | Pass | Medium | Успешно
TC-08 | Сброс пароля | Запросить код по логину или email через форму «Забыли пароль?». | login=testuser | Сервер находит email в БД и отправляет HTTP-запрос на mail.liquve.space. | Сервер отправил запрос на mail-сервис, в логах виден POST /message. | Pass | High | Успешно
TC-09 | Неверный код сброса | Ввести код 000000 на шаге верификации. | code=000000 (заведомо неверный) | Сообщение «Incorrect verification code», окно не закрывается. | Появилось сообщение «Incorrect verification code», окно осталось открытым. | Pass | Medium | Успешно
TC-10 | Logout (выход из аккаунта) | В окне графика нажать «Выйти», подтвердить, затем войти снова. | — | Старая сессия закрыта, новое соединение успешно установлено. | После подтверждения окно вернулось к форме авторизации, повторный вход прошёл успешно. | Pass | High | Успешно
TC-11 | Отсутствие сервера | Запустить клиент без работающего сервера, попробовать войти. | — | Окно: «Сервер выключен или порт закрыт». | Получено сообщение «Сервер выключен или порт закрыт», клиент не упал. | Pass | High | Успешно
TC-12 | Формат протокола (мусор) | Отправить произвольную строку через netcat на порт сервера. | echo 'qwerty1234' ¦ nc 127.0.0.1 13579 | Сервер не падает, отвечает «Parsing error: ...». | Сервер ответил «Parsing error: ...», процесс работает дальше. | Pass | High | Успешно
TC-13 | Цикл навигации | Пройти Cover → About → Auth → About → Cover. | — | Все переходы работают плавно, окна не дублируются. | Все 4 перехода отработали, использовался один QStackedWidget без дубликатов. | Pass | High | Успешно
TC-14 | Состояние кнопок восстановления | Открыть окно «Забыли пароль?». | — | Поле ввода кода и нового пароля скрыты до получения токена. | Шаг 2 (код + новый пароль) скрыт, виден только ввод логина/email. | Pass | Medium | Успешно
TC-15 | Масштабирование окна | Растянуть окно во время отображения графика. | — | plotWidget и tableWidget пропорционально увеличиваются. | Обе области пропорционально занимают доступное пространство. | Pass | Medium | Успешно
TC-16 | Читаемость титульного листа | Проверить CoverForm. | — | Текст отцентрирован, серых полос (фон QLabel) нет. | Текст отцентрирован, полос фона QLabel не видно. | Pass | Low | Успешно
TC-17 | Работа «глазика» в поле пароля | Нажать на иконку глаза в поле пароля. | — | EchoMode меняется с Password на Normal, иконка меняется на eye_open. | Пароль стал виден, иконка сменилась на открытый глаз; обратное нажатие скрыло пароль. | Pass | Medium | Успешно
TC-18 | Фокус ввода (Tab) | В форме регистрации нажимать Tab. | — | Фокус последовательно переходит Login → Email → Password. | Фокус прошёл Login → Email → Password → повтор пароля. | Pass | Low | Успешно
TC-19 | Пустые поля при входе | Нажать «Войти» с пустыми полями. | login='', password='' | Предупреждение «Введите логин и пароль!», запрос не отправляется. | Появилось предупреждение «Введите логин и пароль!», запрос не ушёл. | Pass | Medium | Успешно
TC-20 | Запрет символа @ в логине | Попытаться ввести @ в поле логина (Auth и Reg). | login=test@ | Символ @ не печатается (срабатывает QRegularExpressionValidator). | Символ @ не появился в поле логина ни в Auth, ни в Reg. | Pass | Medium | Успешно
TC-21 | Формат email | Ввести email без домена при регистрации. | email=test@mail | Ошибка «Введите корректный адрес почты!». | Появилась ошибка «Введите корректный адрес почты!», регистрация не выполнена. | Pass | Medium | Успешно
TC-22 | Совпадение паролей | При регистрации ввести разные пароль и его повтор. | password=Pass1234, repeat=Pass5678 | Ошибка «Пароли не совпадают!». | Появилась ошибка «Пароли не совпадают!», запрос не ушёл. | Pass | Medium | Успешно
TC-23 | SQL-инъекция в поле логина | Ввести «' OR 1=1 --» в поле логина при авторизации. | login=' OR 1=1 --, password=any | Сервер безопасно обрабатывает строку как обычный текст (prepared statement). | Сервер вернул «User with this login was not found», БД не пострадала. | Pass | High | Успешно
TC-24 | Blowfish-хеширование пароля | Создать пользователя и проверить значение password_hash в БД. | Любой новый пользователь | Пароль хранится в виде $2a$12$... (Blowfish-хеш). | В таблице users значение password_hash начинается с $2a$12$, исходный пароль не виден. | Pass | High | Успешно
TC-25 | Длина пароля > 64 | Попытаться вставить пароль длиннее 64 символов. | password = строка 100 символов | Текст обрезается на 64-м символе. | В поле прошло ровно 64 символа, остальное не вставилось. | Pass | Medium | Успешно
TC-26 | Точность значений в таблице | Проверить значения y в таблице. | любые a,b,c | Все значения округлены до 1 знака после запятой (например 15.4). | Все ячейки колонки y имеют один знак после запятой. | Pass | Medium | Успешно
TC-27 | Узлы таблицы | Сравнить x в таблице и на графике. | — | В таблице только целые x от -10 до 10, на графике — все 1000 точек. | В таблице 21 строка с целыми x, график отрисован плотно. | Pass | Medium | Успешно
TC-28 | Коэффициент a = 0 | Установить a = 0. | a=0, b=0, c=0 | График cosh(0) = 1 — горизонтальная красная линия для x<0. | Для x<0 линия идёт по y=1, цвет красный. | Pass | Medium | Успешно
TC-29 | Отрицательный c | Установить c = -5. | a=0, b=0, c=-5 | Синяя ветка гиперболы зеркально отражается относительно оси X. | Ветка для x>1 ушла в нижнюю полуплоскость, цвет синий. | Pass | Medium | Успешно
TC-30 | Поведение в x = 1 при больших c | Установить c = 100. | a=0, b=0, c=100 | Линия уходит вверх, обрывается и не создаёт «синюю стену». | Линия ушла за верхнюю границу, в точке x=1 видно разрыв, вертикальной стены нет. | Pass | High | Успешно
TC-31 | Регистрация → Вход | Зарегистрироваться и проверить переход. | новый login + email + password | Автоматический переход к графику без повторного ввода логина. | После «Зарегистрироваться» сразу открылось окно графика, повторного ввода не было. | Pass | High | Успешно
TC-32 | Повторный вход | Выполнить Logout, затем сразу войти снова с тем же логином. | login=testuser, password=Pass1234 | Соединение пересоздаётся, ошибка «Already authenticated» не появляется. | После logout клиент переподключился, повторный вход прошёл без ошибок. | Pass | High | Успешно
TC-33 | Разрыв БД | Остановить PostgreSQL, попытаться войти. | — | Клиент получает ошибку о подключении к БД, сервер не падает. | На клиенте появилось сообщение об ошибке подключения к PostgreSQL, серверный процесс продолжил работу. | Pass | High | Успешно
TC-34 | Длинный ответ (1000 точек) | Запросить расчёт графика и убедиться, что все точки приходят. | a=1, b=1, c=1 | Клиент корректно собирает все части TCP-пакета до символа \n. | В таблице 21 узел, графика отрисована из 1000 точек без обрывов. | Pass | High | Успешно
TC-35 | Неизвестный тип запроса | Отправить запрос type="hack" через netcat. | Сериализованное сообщение с type=hack | Сервер отвечает: «Type "hack" is not implemented». | Сервер ответил «Type "hack" is not implemented», соединение не разорвал. | Pass | Medium | Успешно
TC-36 | Проверка SQL-схемы на сырые пароли | Зарегистрировать пользователя, затем через psql/pgAdmin выполнить SELECT password_hash FROM users WHERE login = '...'. | login=testuser_2026 | Поле содержит только хеш $2a$..., открытого пароля в БД нет. | В колонке password_hash значение начинается с $2a$12$, исходный пароль не сохранён. | Pass | High | Успешно
TC-37 | Экранирование спецсимволов в SQL | Ввести в поля логина и пароля строки вида test'; DROP TABLE users; -- , ", \x00. | login=test'; DROP TABLE users; -- , password="\x00" | Сервер обрабатывает строки через prepared statements, данные сохраняются как литералы, таблица users не повреждена. | Сервер принял строки как обычный текст, в таблице users всё на месте, пользовательских записей не потеряно. | Pass | High | Успешно
TC-38 | Устойчивость к транзакционным сбоям | Инициировать регистрацию (или сброс пароля), в момент SQL-запроса оборвать соединение с БД. | DB_HOST=invalid в момент выполнения | Транзакция откатывается, в БД нет частично заполненных профилей. Сервер возвращает корректную ошибку. | Сервер вернул InternalError «Registration query failed: ...», в users новой записи не появилось. | Pass | Medium | Успешно
TC-39 | Уникальность email | Попытаться зарегистрировать двух разных пользователей на один email. | user1: email=same@mail.ru; user2: email=same@mail.ru | Срабатывает ограничение UNIQUE, второй пользователь не создаётся, сервер возвращает ошибку дубликата. | Получена ошибка «User with this login or email already exists», в таблице users только один пользователь с этим email. | Pass | High | Успешно
TC-40 | Очистка сессий (таймаут) | Создать токен сброса пароля в БД, сдвинуть системное время на +25 часов, выполнить cleanup. | INTERVAL '24 hours' истекло, pg_cron job по расписанию '0 * * * *' | Запрос отклоняется как устаревший, токен удаляется автоматической очисткой или принудительно. | Просроченные записи удалены функцией cleanup_expired_password_reset_tokens_job, операции с устаревшим токеном возвращают «Password reset token is invalid or expired». | Pass | Medium | Успешно

## TestCase_Федькова
| Наименование: | Регистрация нового пользователя |  |  | №: | TC-05
| Описание: | Проверка регистрации с валидными данными и автоматического перехода в окно графика |  |  | Статус: | Выполнен
[5 empty] | Дефекты №: | —
| Тестировщик: | Федькова Мария |  |  | Дата: | 2026-05-18
Начальные условия:
Сервер запущен и подключён к PostgreSQL
Логин testuser_2026 не существует в БД
Клиент собран и запущен
6 | шагов | Число шагов по статусам: | 6 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить клиент | Открывается окно CoverForm с кнопкой «Войти» | x |  |  | Открылось окно CoverForm, кнопка «Войти» видна
2 | Нажать «Войти» на CoverForm | Открывается AboutForm с описанием системы | x |  |  | Открылся AboutForm, текст описания виден
3 | На AboutForm нажать «Вперёд» | Открывается AuthForm с полями логин/пароль | x |  |  | Открылся AuthForm, поля логин и пароль доступны
4 | Нажать кнопку «Регистрация» | Открывается RegForm с полями логин, email, пароль, повтор пароля | x |  |  | Открылся RegForm со всеми четырьмя полями
5 | Ввести login=testuser_2026, email=test_2026@mail.ru, password=Pass1234, повтор=Pass1234 и нажать «Зарегистрироваться» | Пользователь создаётся в БД, происходит переход в Taskform с показом графика | x |  |  | Сервер ответил success, окно переключилось на Taskform, график отрисован
6 | Проверить, что окно развернулось на весь экран и виден график | Окно Taskform максимизировано, видны таблица и график | x |  |  | Окно развернулось на весь экран (showMaximized), таблица и график видны

## Дефект_Федькова
Название | —
№ дефекта | — | № тест-кейса | —
Проект | Graphing (Client/Server) | Компонент | —
Статус | — | Номер версии | 1.0
Важность: | — | Приоритет: | —
Blocker |  | Opened
Critical |  | In progress
Major |  | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | — | Автор | Федькова Мария
Описание | В ходе системного тестирования дефектов с приоритетом выше Trivial не обнаружено. Все 40 тест-кейсов завершились со статусом Pass.
Вложения | —

## Отчёт
Отчёт о системном тестировании
Версия | 1.0
Сроки проведения тестирования | 15.05.2026 — 19.05.2026
Участники процесса | 4
к-во запланированных тестов | 40
к-во выполненных тестов | 40
к-во успешно выполненных тестов | 40
к-во неуспешно выполненных тестов | 0
к-во зарегистрированных ошибок | 0
приоритета Critical | 0
приоритета High | 0
приоритета Medium | 0
приоритета Minor | 0
приоритета Trivial | 0
Заключение: система рекомендуется к установке. Все критерии завершения из раздела 8 тест-плана выполнены: 40/40 тест-кейсов прошли успешно, пароли в БД хранятся только в виде Blowfish-хешей, окно графика разворачивается на весь экран при входе, «синих стен» в точках разрыва функции не зафиксировано, SQL-инъекции невозможны (prepared statements), email уникален на уровне схемы, просроченные токены сброса пароля очищаются по расписанию.